## Plan d'Actions
Parties prenantes | Sponsors | #
| Partenaires | EPITECH
| Cibles | Particulier;Entreprise / Industrie
PRE-IDEATIONS
Intitulé |  | Proposer des hypothèses de mise en oeuvre du projet et obtenir la validaton de toutes les parties prenantes pour un lancement effectif de la phase pilote | Définition des exigences et des spécifications du système | Développement de la Partie IOT | Développement de la Partie Front-End | Développement de la Partie Back-End | tests/Bug | Mise en ligne
Taches et sous-taches |  | Organiser la réunion de cadrage avec les parties prenantes | Évaluation des besoins des utilisateurs | Conception de l'architecture et des dispositifs IOT | Conception de l'interface utilisateur | Conception de l'architecture Back-End | Tests unitaires | Préparation de l'environnement de production
|  | Définir les objectifs du projet | Définition des fonctionnalités nécessaires | Programmation des capteurs et des appareils IOT | Développement des pages web et des composants front-end | Programmation des API et services Back-End | Tests d'intégration | Déploiement de l'application
|  | Identifier les critères de fonctionnement du systéme pour la phase pilote | Définition des exigences en matière de données | Tests et validation des dispositifs IOT | Intégration des graphiques, rapports et visualisations | Intégration des algorithmes d'analyse des données | Tests de performance | Formation des utilisateurs
Rédiger la fiche projet + concept note contenant la méthologie et les étapes de réalisation du projet ansi que les responsabilités des parties prenantes - y compris financière
Valider la fiche projet comprenant le chronogramme, le budget prévisionnel et l'implication des parties prenantes
Lead |  | Ing Harold/Camel/Billy | Ing Harold/Camel/Billy | Ing IOT | Ing Thierry / Chancel | Ing Serge/ Damia / Camel | Ing Camel/ Billy | Ing Serge/ Damia / Camel
Partenaires |  | EPITECH | EPITECH | EPITECH | EPITECH | EPITECH | EPITECH | EPITECH
Sponsors |  | # | # | # | # | # | # | #
chronogramme | Début : | 06 Février 2023 |  | 19 Juin 2023 |  |  | 08 Janvier 2024
| Fin : | 18 juin 2023 |  | 07 Janvier 2024 |  |  | 24 Fevrier 2024

## Roadmap
| ROADMAP | 2023 | [7 empty] | 2024
|  | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI |  | JUIN |  |  | JUILLET | [6 empty] | janvier |  |  | Fevrier |  | Mars
Phase de planification | Proposer des hypothèses de mise en oeuvre du projet et obtenir la validaton de toutes les parties prenantes pour un lancement effectif de la phase pilote | Organiser la réunion de cadrage avec les parties prenantes
Définir les objectifs du projet
Identifier les critères de fonctionnement du systéme pour la phase pilote
Rédiger la fiche projet + concept note contenant la méthologie et les étapes de réalisation du projet ansi que les responsabilités des parties prenantes - y compris financière
Valider la fiche projet comprenant le chronogramme, le budget prévisionnel et l'implication des parties prenantes
| Définition des exigences et des spécifications du système | [5 empty] | Évaluation des besoins des utilisateurs
Définition des fonctionnalités nécessaires
Définition des exigences en matière de données
Phase de conception & Phase de développement | Développement de la Partie IoT | [8 empty] | Conception de l'architecture et des dispositifs IoT
Programmation des capteurs et des appareils IoT
Tests et validation des dispositifs IoT
| Développement de la Partie Front-End | [11 empty] | Conception de l'interface utilisateur
Développement des pages web et des composants front-end
Intégration des graphiques, rapports et visualisations
| Développement de la Partie Back-End | [14 empty] | Conception de l'architecture Back-End
Programmation des API et services Back-End
Phase de tests | Test/bug | [16 empty] | Tests unitaires
Tests d'intégration
Tests d'intégration
Phase de déploiement | Mise en ligne | [19 empty] | Préparation de l'environnement de production
Déploiement de l'application
Formation des utilisateurs

## Matrix de risque
TECHNIQUE
Risques | Impact sur le projet | Probabilité | Mesures préventives
Perte de données | 5 | 5 | Sauvegarde régulière des données, mise en place d'un système de récupération de données
Défaillance du système | 5 | 2 | Test approfondi du système avant sa mise en place, maintenance régulière
Confidentialité des données | 5 | 3 | Mise en place d'un système de sécurité robuste, formation des utilisateurs pour assurer la sécurité des informations
Coûts excessifs | 3 | 3 | Planification financière minutieuse, suivi régulier des coûts, évaluation régulière des risques financiers
Non adhérence aux réglementations | 5 | 5 | Connaissance approfondie des lois et réglementations en vigueur, mise en place d'un système de conformité rigoureux
RESSOURCE HUMAINE
Rôle | Risques potentiels | Impacts sur le projet | Mesures préventives
Scrum Master | 1. Mauvaise gestion de projet pouvant entraîner des retards dans la livraison des fonctionnalités | 1. Retards dans la livraison des fonctionnalités | 1. Mettre en place un plan de gestion de projet clair, avec des objectifs et des jalons bien définis
| 2. Manque de coordination entre les membres de l'équipe et les parties prenantes | 2. Mauvaise communication et manque de collaboration au sein de l'équipe | 2. Mettre en place des réunions régulières avec l'équipe et les parties prenantes pour maintenir une communication ouverte et efficace
| 3. Difficultés à gérer les priorités et les demandes changeantes | 3. Priorités mal alignées et incapacité à répondre aux demandes changeantes des parties prenantes | 3. Établir des priorités claires dès le début du projet et les communiquer à l'équipe et aux parties prenantes. Établir un processus de gestion de changement clair pour gérer les demandes changeantes et s'assurer que toutes les parties prenantes sont informées des impacts sur le projet.
Expert en Énergie | 1. Manque de connaissances techniques approfondies dans le domaine de l'énergie | 1. Risque de proposer des solutions inadéquates pour optimiser la consommation d'énergie | 1. S'assurer que l'expert en énergie possède une connaissance approfondie du domaine et des technologies utilisées dans le projet. Effectuer une analyse approfondie des besoins des utilisateurs finaux pour s'assurer que les solutions proposées répondent à leurs besoins spécifiques.
| 2. Difficultés à comprendre les besoins des utilisateurs finaux et à proposer des solutions appropriées | 2. Risque de proposer des solutions inadéquates pour optimiser la consommation d'énergie | 2. Impliquer l'expert en énergie dans toutes les phases du projet pour s'assurer que ses connaissances sont utilisées pour concevoir et développer des fonctionnalités efficaces pour les utilisateurs finaux. Effectuer une analyse approfondie des besoins des utilisateurs finaux et les impliquer dans la conception et le développement du système.
Ingénieur Cloud et Sécurité | 1. Vulnérabilités de sécurité dans le système de gestion intelligente de l'énergie | 1. Risque de violation de la sécurité et de la confidentialité des données de consommation d'énergie | 1. Concevoir et mettre en œuvre des mesures de sécurité efficaces dès le début du projet pour protéger les données collectées et assurer la confidentialité des informations sensibles. Effectuer des audits de sécurité réguliers pour identifier et résoudre les vulnérabilités potentielles.
| 2. Difficultés à intégrer le système avec les technologies cloud | Risque d'incompatibilité et de problèmes de performance avec les technologies cloud utilisées | 2. Effectuer une étude approfondie des technologies cloud disponibles et choisir celles qui sont les mieux adaptées au projet. Impliquer l'ingénieur cloud dès le début du projet pour s'assurer que l'architecture du système est compatible avec les technologies cloud choisies. Effectuer des tests de performance et de compatibilité approfondis pour identifier et résoudre les problèmes potentiels
Ingénieur Data et IA | 1. Problèmes de qualité des données collectées et utilisées dans l'analyse | 1. Risque de résultats d'analyse erronés et de recommandations inappropriées | 1. Mettre en place des processus rigoureux de collecte, de nettoyage et de validation des données pour garantir leur qualité. Effectuer des tests de qualité des données réguliers pour identifier et corriger les erreurs potentielles. Impliquer l'ingénieur data dès le début du projet pour s'assurer que les données sont collectées de manière appropriée et répondent aux besoins de l'analyse
Ingénieur IoT | 1.Problèmes de connectivité et de compatibilité avec les dispositifs IoT utilisés pour collecter les données sur la consommation d'énergie | 1. Risque de ne pas pouvoir collecter les données de consommation d'énergie de manière fiable et en temps réel | 1. Effectuer une évaluation approfondie des dispositifs IoT disponibles et choisir ceux qui sont les mieux adaptés aux besoins du projet. Mettre en place des tests de compatibilité et de connectivité pour s'assurer que les dispositifs IoT fonctionnent correctement avec le système de gestion intelligente de l'énergie. Prévoir des mesures de secours en cas de pannes ou de dysfonctionnements des dispositifs IoT